**Отчет 2022 г.**

**БП   МДОУ д/с № 21 «Мозаика» г. Углич**

**Тема БП «Создание условий для развития детей раннего возраста в ДОО: реализация современных образовательных программ для детей раннего возраста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Факт (дата, гиперссылка, кол-во участников) |
| 1 | Пополнение на сайте ДОУ страницы базовой площадки для размещения информации и организации обратной связи | В течение года | Старший воспитатель Дмитриева Е.Ю.  Заведующая Зворыкина З.Н. | <https://mozaika.edu.yar.ru/bazovaya_regionalnaya_plosh_33.html> |
| 2 | Консультация для педагогов ДОУ «Инструментарий оценки качества дошкольного образования в группах детей раннего возраста» | 13.03. 2022г | Старший воспитатель Дмитриева Е.Ю. | 28 участников |
| 3 | Изучение инструментария оценки качества ДОв группах раннего возраста | Март-июнь 2022 | Старший воспитатель Дмитриева Е.Ю.  Заведующая Зворыкина З.Н.  Воспитатели групп | 12 участников |
| 4 | Семинар для педагогов ДОУ «Создание условий в ДОУ для всестороннего развития детей раннего возраста» | 12.05.  2022 | Старший воспитатель Дмитриева Е.Ю. | 8 участника |
| 5 | Разработка инструментария для оценки качества ДОв группах раннего возраста | Июль-август 2022 | Старший воспитатель Дмитриева Е.Ю.  Заведующая Зворыкина З.Н.  Воспитатели групп | 8 участников |
| 6 | Внедрение разработанного инструментария оценки качества ДОв группах раннего возраста | Сентябрь 2022 |
| 7 | Анализ и оценка условий в ДОУ в соответствии с выбранным инструментарием | Октябрь 2022 |
| 8 | Семинар для педагогов ДОУ «Организация образовательного процесса с детьми раннего возраста через игру» | 15.10.  2022г | Старший воспитатель Дмитриева Е.Ю. | 12 участников |
| 9 | Разработка перспективного плана по результатам анализа | Ноябрь 2022 | Старший воспитатель Дмитриева Е.Ю.  Заведующая Зворыкина З.Н.  Воспитатели групп | 8 участников |
| 10 | Реализация разработанного плана | Декабр2022- май 2023 |